**重庆市政府采购云平台** **·服务超市**

**www.chinazhyc.com**

**户外广告设计制作合同**

发包人(全称):重庆市江津区双福第三小学校

承包人(全称): 重庆悦色天蓝广告有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国广告法》及其他有关法律、 行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就本制作安装事项协商

一致，订立本合同。

一 、工程概况

工程名称：户外广告设计制作

工程地址：重庆市江津区双福第三小学校校内

工程内容：户外广告设计制作安装，包括深化设计费样品费材料费制作 费包装费运输费装卸费安装费(包括辅材等) 、二次搬运费措施费水电费、

保险、税金等所有相关费用。

二 、工程承包范围

承包范围：户外广告设计制作的深化设计、制作和安装工程，样见附件。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 社会主义核心价值观 | 双层2cmPVC雕刻烤漆 | 1 | 套 | 7900 | 7900 |
| 2 | 祖国在我心中 | 亚克力彩印 | 1 | 套 | 8600 | 8600 |
| 3 | 国学主题文化墙 | 双层2cmPVC雕刻烤漆 | 1 | 套 | 1280 | 12800 |
| 4 | 楼道标识牌 | 双层2cmPVC雕刻烤漆 | 32 | 套 | 160 | 5120 |
| 5 | 班级风采 | 双层2cmPVC雕刻烤漆+亚克力彩 印+亚克力盒子 | 45 | 套 | 470 | 21150 |
| 6 | 走廊文化小展板 | 双层2cmPVC雕刻烤漆+亚克力面 板 | 160 | 套 | 398 | 63680 |
| 7 | 楼道文化展板 | 双层2cmPVC雕刻烤漆+亚克力面 板 | 300 | 套 | 370 | 11100  0 |
| 8 | 走廊文化大展板 | 双层2cmPVC雕刻烤漆+亚克力面 板 | 150 | 套 | 420 | 63000 |
| 9 | 论语文化墙 | 双层2cmPVC雕刻烤漆+彩印 | 1 | 套 | 8780 | 8780 |
| 10 | 体育文化墙 | 双层2cmPVC雕刻烤漆+彩印 | 1 | 套 | 2380  0 | 23800 |

**重庆市政府采购云平台** **·服务超市**

www.chinazhyc.com

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  | **32583** |  |

三 、合同工期：

开工日期：2021年11月27日；

拟竣工日期为2021年12月06日。

四 、合同价款与支付

1、 合同金额(大写): 叁拾贰万伍仟捌佰叁拾元整 (人民币) 。

¥: 325830.00 元

数量明细、价格见附件。

单价包括：深化设计费样品费、材料费制作费、包装费运输费、装卸费、安

装费(辅材等)、二次搬运费、措施费、水电费、保险、税金等所有相关费用。

本合同实行单项包干价。

2、 工程款支付

(1)付款方式：

本工程完工在验收合格后5个工作日内一次性支付合同价款的100%。(本 合同质保期为 1 年)付款前乙方须向甲方提供经甲方认可的合法有效等额发

票，否则甲方有权拒付货款，直至乙方出具发票为止。

五 、材料设备供应

本工程产品均由承包人生产，承包人应按国标或有关规范及企业标准要求 进行生产，同时提供相应的质量保证资料，按规定做好材料复验工作，并接受

现场工程师的监督与指导。

六 、工程变更

发包人发出的设计修改通知单及承包人出具的经设计单位签证、发包人认可

的技术核定单等作为结算的依据。

七、竣工验收与结算

1、竣工验收

竣工验收前10天将装订成册的各类资料移交发包人。

2、竣工结算

施工过程中工程变更，以发包人签证的变更单为准，在竣工结算时调整。

八 、工程质量

1、承包方应严格按照承包方深化设计并经发包方批准的图纸要求进行制作

**重庆市政府采购云平台** **·服务超市**

www.chinazhyc.com

和安装，图纸不明确、含糊或不完整的，承包方提供补充方案或设计，经发包方

批准后方可实施。

2、工程质量标准： 一次性验收合格，符合《工程施工质量验收规范》标准及 相应的产品标准。确保本工程竣工验收一次性合格率100%,无质量奖励；如一 次合格率达不到100%,中标单位除免费限期整改至合格外，还应承担结算总价

5%的罚金。

3、本工程设计制作加工安装验收均执行国家和重庆市现行标准规范及

企业标准。

4、承包人必须严格按照国家有关规定及发包人要求精心设计，并按照施工

图纸、说明文件进行施工，接受发包人派驻代表的技术监督。

5、承包人严格保证广告材质标准件质量，无质量合格证严禁使用。工厂内

部进行检验验收，对材料改变或代用必须经发包人认可签证后方可实施。

6、承包人的深化设计及产品制作安装后的尺寸比例、外观效果应与平面效 果图相符，发包人对投标人深化设计的审核是概略性的，不能免除投标人对其

设计合理性应承担的责任。

7、产品所使用的各种材料均应使用国标，并应打磨光滑。折边及连接缝光

滑平顺。

8、产品使用的其他材料应为优质产品，并符合环保要求，所含有的可能危

害环境和人体健康的元素不得超过限量标准。

9、户外产品应做好防腐、防水、防紫外线老化的措施。

10、 产品漆表面应保证光滑致密，可靠耐磨，无明显气泡、划痕、鼓包等

瑕疵。丝网印刷和反光膜字符、图画应清晰平正、无明显瑕疵。

11广告各部应连接可靠、整体横平竖直，埋地的产品稳固牢靠，抗风耐雨，

不得歪斜松动。

12、 存在管、柱等空腔构件的标识应进行加固，不得过分暴露(泄水原

因除外) 。

九 、质量保修

工程质量保修期为一年。工程质量保修根据国家和相关产品保修办法执行， 本工程保修期为设计合理使用年限，保修期自工程竣工验收合格、工程移交之日

起算。

**重庆市政府采购云平台** **·服务超市**

www.chinazhyc.com

在保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换， 保修期自重新验收合格之日起算。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏 承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费，超过保修期的产品承包人实行 长期有偿维修服务。如一年内承包人所供产品发生严重质量问题，承包人应免费

予以更换。

维修响应时间：自我校向中标单位发出报修通知后24小时内派人员赶赴现 场进行维修，并在72小时内解决。如果中标单位不能及时响应或到场无力维修， 维修后出现同样故障或多项报修未尽全部维修职责的，我校有权直接委托第三 方进行维修，所需费用无需经中标单位同意，费用由中标单位承担，不足部分，

我校有权视为债务向中标单位索还。

十 、安全施工

根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工 ·承包 人人员在施工期间造成伤亡火警火灾机械等其它事故(包括由承包人责任造

成发包人人员、他方人员、行人伤亡等),发包人有协助紧急抢救伤员的义务

由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。

十一、双方一般权利和义务

1、双方现场代表

发包人委派 同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。

承包人委派 同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。

2、发包人工作：

(a)对承包人提供的施工设计方案和图纸、施工计划审核确认。

(b)提供给承包人工程总进度计划及阶段进度计划表。

(c)检查承包人的施工质量。对承包人完成的工作量予以确认。

(d)督促和协调总包方与承包人的施工配合、对产品的保护。

3、承包人工作

(a)提供本工程的深化设计方案，经发包人确认后提供完整的施工图。

(b)合同履行过程中及时与总包方配合交接，发现问题应与总包方与发包人

沟通，否则责任和费用由承包人自已承担。

(c)本产品安装牢固、美观，防止存在安全隐患。

(d)采取切实有效的措施，做好施工过程中及已竣工的产品的保护工作。

**重庆市政府采购云平台** **·服务超市**

www.chinazhyc.com

(e)遵守施工现场的各项规章制度，做到文明施工，自觉接受总包方的管理 落实安全生产责任制遵守地方政府的有关规定，持证上岗，规范用工制度，合

理合法使用劳动力。

(f)做好施工过程中各项施工记录及质量保证资料的填写收集、和整理，竣

工验收前10天将装订成册各类资料移交总包方。

(g)严格按和合同工期施工，工期每延误一天向发包人支付500元/天的违约 金。工期延误10天以上每延误一天向发包人支付600元/天的违约金，并承担相

应损失及责任。

十二、违约、索赔和争议

1. 发包人不履行合同义务，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人

造成的经济损失。影响工期的，工期顺延。

2. 承包人不履行合同义务，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人 及总包方造成的经济损失。影响工期的，工期不顺延。因承包人施工不当造成总

包方已完分部工程返工或发包人损失的，承包人承担赔偿责任。

3. 因承包人产品质量问题引起对人身的伤害及造成其他经济损失，均由承

包人承担。

4. 如发生合同争议，各方应本着平等互利、友好协商的原则解决协商不成

按《中华人民共和国合同法》规定办理。

十三、合同文件组成

1、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同协议书

(2) 施工图纸

(3) 经发包人盖章签字认可的施工方案

(4) 工程报价单

(5) 合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本

合同的组成部分c

2、 图纸

发包人提供产品安装位置平面图为合同附件。

十四、其他

1. 本合同未约定的条款，协商解决。

重庆市政府采购云平台 ·服务超市

www.chinazhyc.com

2. 承包人如因工程质量问题影响总包方的工程总体质量评定，承包人应 承担相应的赔偿责任。

3. 如承包人不能完全履行本合同或施工质量达不到发包人要求，发包人 可提前终止合同。

十五、合同生效

1. 合同订立时间： 2021 年 11 月27日

2 合同一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，具有同等法律效力。

3 本合同双方盖章后生效，工程验收合格、工程款结清、保修责任履行完毕 自动失效。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

住所 ： 住所 ：

法定代表人： 法定代表人：

电话 ： 电话 ：

传 真 ： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号 ： 账号 ：

日期： 日期：