**重庆市政府采购云平台** **·服务超市**

www.chinazhyc.com

**江津区城市户外广告五年规划**

**采购合同**

**甲方(需方):** **重庆市江津区城市管理局**

**乙方(供方):** **重庆知衡文化艺术有限公司**

甲乙双方根据2021年11月17日重庆政府采购网云平台服务超市询比采购 **“江津区城市户外广告五年规划”**的采购结果及相关响应等文件，经协商一致

订立本合同，供双方共同遵守：

**一、项目名称合同金额**

项目名称： **江津区城市户外广告五年规划** ,合同金额人民币 (小写)

478000.00元(人民币大写：肆拾柒万捌仟元整) (含税价)。

**二、设计内容、成果提交形式**

**具体设计内容如下：**

江津区城市户外广告五年规划应符合重庆市及江津区广告布局规划的相关 规范要求，需在结合城市风貌改造及提升的基础上，与江津区国土空间规划和其

他相关规划明确的发展方向相适应。

本次设计旨在合理布局未来五年(2021-2025年)江津区中心城区范围内的 广告点位，并对各个类型广告点位设置及重要街区店招店牌的规范性、标准型、

美观性等方面提出有效的管控及指引措施。

·项目服务需求

1. 全面挖掘江津区历史文化，分析江津区中心城区城市风貌及功能布局对

城市广告布局的影响；

2. 全面分析规划范围内城市广告现状情况，理清现状广告所存在的问题。


3. 明确相关规划对本次规划的指导内容，提出江津区中心城区广告设置的

发展目标及技术思路。

4. 分别从“点”、 “线”、 “面”三个层面对中心城区广告提出明确的控

制要求。

5. 提出中心城区广告近期建设重点及重要地段广告及店招店牌整治改造内

重庆市政府采购云平台 ·服务超市

www.chinazhyc.com

容。

6. 提出广告规划实施路径及保障措施。

7. 成果质量达到重庆市城市户外广告设置的地方标准和满足江津区广告管

理的地方要求。

供应商还应根据城市容貌特征、功能布局等，结合江津区地方文化分区域进 行样板设计，每个区域样板不少于三种，样板设计要求为：无论采取哪种样板设

置户外广告，在该区域内均能与城市容貌环境和谐共生。

**成果提交形式**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 成果提交形式 |
| 1 | A3文本4套，电子文件一份 |

**三、** **合同工期及付款方式**

本项目自合同签订之日起30日历日内完成(审查期不在此期限内)。提交 正式规划方案后，支付至中标金额的30%,规划方案通过专家审查、区级部门及

相关会议审查，报区政府审批同意后，十个工作日内无息支付剩余70%。

**四、违约责任**

1.在合同履行期间，甲方单方要求终止或解除合同，已支付的设计费用，乙 方可不退还，并可按照已经进行的实际工作量，要求甲方补足该部分相应的设计

费用。

2.本合同履行期间，乙方未能按合同约定的日期(含协商延缓的日期)提交 成果的，甲方有权要求乙方支付合同总价款每日1%的逾期违约金，累计逾期超 过30个自然日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款每日1‰计 付违约金至解除之日。累计逾期超过30个自然日，甲方不解除合同的，有权要

求乙方按照合同总价款每日2‰计付违约金至乙方实际提交成果之日。

3.由于甲方未按本合同第三条支付设计费用，每逾期支付一天，应承担该阶

段设计费金额1‰的逾期违约金，直至付清为止。



4、 乙方提交的成果未能通过甲方相关审查的，甲方有权要求乙方修改到通

过甲方所有相关审查为止。

**五.** **保密条款**

1.甲乙双方应遵守国家的有关保密规定。妥善保管对方提供的资料，保守对

2

重庆市政府采购云平台 ·服务超市

www.chinazhyc.com

方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

2.未经对方许可，任何一方均不得将对方的资料或成果向第三方转让或用于 本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果，

并支付合同总价款30%的违约金。

**六、** **知识产权约定**

1.甲方承诺对于未支付费用的乙方的规划方案，在未征得乙方书面同意的前 提下，不得在任何情况中使用(乙方用于审查的除外),不得以任何方式直接改

动模仿使用，否则乙方有权向甲方追究违约责任或者侵权责任。

2.甲方支付本合同约定全部服务费用后，即拥有本合同约定规划方案的所有

权和专有使用权，因合同需要变更或者解除的双方另行协商。

3.双方任何一方提供给对方使用的图片文字均应不存在任何权利瑕疵或法 律纠纷，若一方应采用对方所提供的图片文字产生的法律纠纷，造成的损失由提

供方负责。

4.乙方保证不侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的纠纷和责任自行承

担。

**七、履约保证金**

履约保证金为合同金额的10%,即 47800 元，由乙方在确定中标之日起3日 内且签订本合同之前交纳，项目履约结束，规划方案报区政府审批同意后一次性

无息退还。

期限内乙方未交纳或者未足额交纳履约保证金的，甲方有权解除合同另行采 购。甲方不解除合同的，有权要求乙方按照履约保证金总额的20%计付违约金，

该违约金甲方可在应付乙方的费用内直接扣除。

**八、** **其他约定事情**

1.询比采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在人民法院提请诉

讼。

3.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。

以下无正文



|  |
| --- |
| 乙 方 ： |

|  |
| --- |
| 重庆知衡文化艺术有限公司  (公章) |

|  |
| --- |
| 地 址 ： |

|  |
| --- |
| 法定代表人 |

|  |
| --- |
| 授权代表： |

|  |
| --- |
| 联系电话： |

|  |
| --- |
| 纳税人识别号 |

|  |
| --- |
| 开户银行： |

|  |
| --- |
| 开户银行账号： |

|  |
| --- |
| 签约时间： |

|  |
| --- |
| 开户银行： |

|  |
| --- |
| 开户银行账号： |

|  |
| --- |
| 签约时间： |

|  |
| --- |
| 江津区几江街道大同路278号 |

|  |
| --- |
| 重庆市江津区城市管理局  (公章) |

|  |
| --- |
| 地 址 ： |

|  |
| --- |
| 法定代表人： |

|  |
| --- |
| 授权代表： |

|  |
| --- |
| 纳税人识别号： |

|  |
| --- |
| 联系电话： |

**重庆市政府采购云平台** **·服务超市**

www.chinazhyc.com

签章页：

|  |
| --- |
| 甲 方 ： |