
**2022-勘察—** **129**

**合同书**



合同名称：巴南区一品河沿河村段防洪护岸综合治理

工程勘察合同

合同编号：

甲 方：重庆市渝兴建设投资有限公司

乙 方：重庆六零七工程勘察设计有限公司





**签订地点：巴南区龙洲湾**

e⁵

察博





**建设工程勘察合同**

工 程 名 称 ：巴南区一品河沿河村段防洪护岸综合治理工程

工 程 地 点 ：巴 南 区 一 品 河

合 同 编 号 ：

勘察证书等级： 甲 级

发 包 人 ： 重庆市渝兴建设投资有限公司


勘 察 人 ： 重庆六零七工程勘察设计有限公司

签 订 日 期 ： 年 月 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

甲方： 重庆市渝兴建设投资有限公司(以下简称：甲方)

乙方： 重庆六零七工程勘察设计有限公司(以下简称：乙方)

甲方委托乙方承担： 巴南区一品河沿河村段防洪护岸综合治理工程地质勘察任务。根据《中 华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国建筑法》及国家有关法规和工程勘察规范相关规定； 结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，

签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1 工程名称： 巴南区一品河沿河村段防洪护岸综合治理工程

1.2工程建设地点： 巴 南 区 一 品 河

1.3 工程规模、特征： 工程河段上游起于墩子堡附近，下游止于长幽子沟现状沟口附近，

治理岸线总长5983m。本工程左岸治理总长为3078m,右岸治理总长为2905m。

1.4工程勘察任务(内容)与技术要求： 完成本工程建设内容范围内的初步勘察、详细勘

察，设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务，以及协助招标人完成审批手续办理等工作。

1.5预计勘察工作量： 预计进尺4000 . 00米

第二条：甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地范围线等(复印件)。

2.2提供工程勘察范围的地形图、总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的控制点成果资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、

洞室等)及具体位置分布图。

第三条质量要求及提交的勘察成果

3.1 质量要求：乙方应按照有关建设工程质量的法律、法规、工程建设强制性标准和甲方要 求进行工程勘察，并对勘察质量负责。且提交的勘察文件应当符合国家规定的勘察深度要求， 必须真实、准确。若发现乙方未按相关规定进行勘察、弄虚作假、提供虚假成果资料的，按《建 设工程勘察质量管理办法》(中华人民共和国建设部令第115号)文件相关条款处理；若因乙

方的原因引起工程投资增加，按巴南府发【2014】49号文件相关条款处理。

3.2提交的勘察成果：勘察完成后7日历天内提供中间成果资料，中间成果资料提供后7

日历天内提供经审查合格的正式成果文件6份及电子文档1份。甲方要求乙方增加份数，乙方

应按甲方需求提供相应份数的资料，且乙方不加收费用。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1 工期不得超过30日历天，本合同另有约定除外。 (勘察完成后3日历天内提供中间 成果资料，中间成果资料提供后8日历天内提供经审查合格的正式成果文件6份及电子文档1

份 )

4.1.2勘察工作开工期限以甲方下达的开工通知书为准。如遇特殊情况(设计变更、工

作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等)时， 工期顺延。

4.2 合同价款及付款方式

4.2.1 最终结算价=勘察费综合单价x实际完成勘察深度土合同约定的其他费用。

本项目勘察费综合单价为151元/米，暂定进尺深度为4000米，暂定总价为60.4万元(大

写：陆拾万肆仟元整)。

按照勘察人投标报价的综合单价进行计算，结算时勘察服务费综合单价不因任何因素而调 整，勘察费按发包人现场代表签证和审定的详细勘察米数量据实结算。勘察人的勘察方案须报 发包人审核后方可实施勘察任务，否则，不予结算勘察服务费。如施工时因发包人原因需进行 补充勘察时，补勘费用按勘察中标单价乘以实际补充勘察的长度另行结算。该单价为全费用综 合单价，包括勘察人为实施和完成本项目招标范围内的勘察资料收集、现场踏勘、编制勘察纲 要、设备进出场费、钻探、取样、测试、试验、质检、分析、评价、地下水文与设计单位的配 合服务、与施工单位的配合服务、与发包人的后续服务以及勘察人应缴纳的各类税费、保险、 规费等，还包括勘察单位的工资、津贴、补助、管理费、利润、材料费、水电费、安全文明施 工费、青苗树木补偿费、成果资料费、政策性文件规定的费用等完成本工作所需的所有费用。

发包人除此以外不再支付其他任何费用。

4.2.2付款方式：完成勘察工作，提交经审查合格的地勘报告后支付至勘察总费用的80%; 本项目各单位工程基础分部验收合格后支付至勘察总费用的95%;本项目竣工验收合格完成后

支付至勘察总费用的100%。

若合同因不可抗力导致项目终止，在每个阶段按照外业见证单位出具的终止当日见证报告

按实结算，但不能超过每阶段支付比例上限。

本工程若因非勘察人原因导致需分期分部取得批复或完成勘察工作的，发包人按上述支付

原则支付勘察人对应完成部分的勘察费。

**第五条** 履约保证金

保证方式(转账电汇):

1.递交金额：中标金额的5%。

2.递交时间：中标人应在中标通知书发出后合同签订前从基本账户完成缴纳。

3.递交形式：转账或不可撤销且见索即付的银行保函。 (注：若为保函，保函最终受益人 为甲方且供应商须确保其递交的履约保函能在重庆市中心城区(区县项目应在重庆市中心城区 或项目所在区县)相关银行核验真伪，并在履约保函上提供核验地点(重庆市中心城区或项目

所在区县)、方式和联系人，否则该履约保函视为无效。)

4.退还：采购人在双方签订的合同内容履行完毕后15个工作日内一次性无息退还履约保证

金。

5.采购人保证金账户：

收款单位：重庆市渝兴建设投资有限公司

收款帐号：3100082119219005927

须备注：巴南一品河综合治理项目履约保证金

开户行：工行鱼洞支行

**第六条：甲方、乙方责任**

6.1 甲方责任

6.1.1 甲方委托任务时，必须向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资

料。

6.1.2甲方不负责为乙方解决陆上、水上作业勘察现场的工作条件和出现的问题(如：处理 施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、开挖及修复地下管线、修好通行道 路、接通电源水源、挖好排水沟渠、勘察材料加工费、大型机具搬运，水上作业用船、平台及

水监费等),但应为乙方协调勘察现场的工作条件和出现的问题提供协助。

6.1.3工程勘察前，若甲方负责提供材料的，应根据乙方提出的工程用料计划，按时提供各

种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与乙方的人员一起验收。

6.1.4由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，应甲乙双方协商支付乙方停、窝工

费。

6.1.5甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方

法)、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传 送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索

赔。但相关职能部门因工作原因依职权调取除外。

6.1.6本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其他责任。 6.2乙方责任

6.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，

按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其真实可靠性负责。


6.2.2 由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质 量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用；或因勘察质

量造成重大经济损失或工程事故时，乙方人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，

并赔偿甲方由此产生的全部损失。

6.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与甲方的人员一起验收甲方提供

的材料。

6.2.4勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，应根据技术规范要求，及时 向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。如勘察范围内存在高边

坡，应按《岩土工程勘察规范》完善高边坡勘察。

6.2.5 在现场工作的勘察的人员，应遵守国家、重庆市、甲方或勘察所在相关单位及基层政

府的安全保护及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

6.2.6按法律规定和合同约定采取施工安全措施，确保勘察工作及其人员、材料、设备和设

施的安全，承担勘察作业期间安全责任。

6.2.7本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其他责任。

**第七条:违约责任**

7.1因乙方提交的勘察成果资料(包括中间资料、送审稿等)质量不合格、不能满足技术要 求的原因，延误或影响了本项目相应阶段的工作时间，其返工勘察费用由乙方承担，且每延误

天向甲方支付勘察费暂定额千分之三的违约金。

7.2甲方未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一 日，应偿付未支付勘察费的万分

之二逾期违约金。

7.3由于乙方原因未按投标文件承诺时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一 日，应减收

勘察费贰仟元人民币。

**第** **八** **条** **：**本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议，补充协议

经 办人 

与本合同具有同等效力。


**第九条：** 其他约定事项： /

**第十条：** 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列

第. ( 一 ) 种方式解决；

( 一 )提交 重庆市仲裁委员会仲裁；

(二)依法向项目所在地具有管辖权人民法院起诉。

第十一条:本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；双方履行完合同规定的义务后，本

合同终止。

本合同一式拾份，甲方陆份、乙方肆份。

以下无正文

项目业主： (盖章)

法定代表人：

联系电话：

地 址 ：

乙方名称：重庆六零七工程勘察设计

有限公司(盖章)

法定代表人：

经办人：

开户行：建行巴南李家沱支行

账 号：50001113800050000144

地 址：重庆市巴南区渝南大道60号