**重庆警察学院无线校园网运营及互联网专线** **租赁服务合同**



**项目名称：** **重庆警察学院无线校园网运营及互联网专线租**

赁服务项目

委托方(甲方): 重 庆 警 察 学 院

**受托方(乙方):** **联通数字科技有限公司重庆市分公司**

合同编号：

签订地点： 重 庆 市

二零二二年六月

合 固 编 号 · 1 C 2 1 - 5 0 0 1 - 2 0 2 2 - 0 0 0 5 3 0 

2 一 中 日 三

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自 、公平、协商 一致的基础上，就甲方委托乙方提供无线校园网运营及互联网专线 租赁服务的有关事宜达成如下协议：

**第一条** **服务内容**

1、甲方委托乙方提供. 无线校园网运营及互联网专线租赁服务 项目(以下简称 “本项目”)。本项目的整体功能应当符合招标文件规定的各项技术指标和技术参

数要求。

2、 服务内容

(1)乙方提供的服务包括如下内容：

【】信息系统设计； 【】软件开发；

【】信息系统集成； 【】技术服务；

【 √ 】其他服务： 无线校园网运营及互联网专线租赁服务.

(2)本项目所涉及的服务具体内容： 无线校园网运营及互联网专线租赁服务。

3、 项目服务期限为合同签订生效后 3 年 。

**第二条合同价款及付款方式**

1、 合同含税价款总额为：

**甲方根据乙方提供的** **无线校园网运营及互联网专线租赁服务** **向乙方付清**

**服务费，服务费为人民币¥** **2,340,000.00元(大写：** **贰佰叁拾肆万元整)** **,** **本** **价** **格**

为含税价。

2、 付款方式：

本项目价款采用以下方式支付，以人民币结算：

(1)合同签订时乙方向甲方交纳合同金额3%的履约保证金(以支票、汇票、本

票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交);

(2)乙方按采购要求建设好无线校园网并安装调试完成，进行初验。试运行连

续30天无故障，如出现故障，自故障排除之日起30天后，经验收合格后，甲方出具

项目最终验收报告。

(3)付款周期：

每1年为一个付款周期。项目验收完成后，乙方向甲方开具合同金额3分之1的发 票，收到发票后20个工作日内开始第1次付款，甲方以转账方式向乙方支付发票金额

的钱款。第2年与第3年同月乙方以同样方式开具发票，甲方支付第2、3次款项。

(4)服务期3年满后，乙方凭缴纳履约保证金凭据向甲方申请退还履约保证金，

甲方无息退还。

3、 支付方式：

甲方与乙方之间通 过 银 行 转 账 方式进行结算。

4、 发票种类：

乙方提供发票种类如下：

**【】** 增值税专用发票； **【** **√** **】** 增值税普通发票；

5、 银行信息：

**合同甲方：重庆警察学院**

开户名称：重庆警察学院

开 户 行 ：中国银行重庆高新支行

帐 号 ： 108842323244

合同乙**方：联通数字科技有限公司重庆市分公司**

开户名称：联通数字科技有限公司重庆市分公司

开户行：中国工商银行重庆市两江分行营业部

帐 号：3100020219200098619

6、 本项目实施过程中，若甲方中途变更方案或发生其他服务的调整变化，相

费用的变化由双方另行协商解决。

**第三条项目实施管理**

1、 项目组

甲乙双方应当委派人员分别组成项目组。

2、 信息与资料提供

乙方有权向甲方有关职能人员调查、了解现有的相关信息和资料， 以对本项目

行全面的研究和设计；甲方应当予以配合。

3、 项目技术文件

(1)项目需求分析完成后，乙方应当向甲方提交技术文件及时间安排。

(2)技术文件经甲方签字确认后，作为本合同的附件。但甲方对技术文件的确

,并不代表免除乙方对技术问题所应承担的相应责任。

4、 项目变更

(1)甲乙双方协商一致后，可以在本合同履行过程中提出变更、扩展、替换或 修改本项目服务内容的建议。本合同履行过程中的重大变更(包括但不限于信息系 统性能、项目实施计划、合同价款、交付日期等),甲乙双方应当以书面形式予以

确定。因变更导致合同价款的增减，由双方通过补充协议方式明确。

**第四条项目交付**

1、乙方应当按照本合同及附件约定的内容进行云化交付，所交付的文档与文件

应当包括纸质文件及电子版式并可供阅读。

2、 乙方应在2022年8月25日前完成建设并开始试运营，2022年10月31日前验收

合格。

3、 乙方应当在交付2个工作日前以书面方式通知甲方，甲方应当在接到通知后

及时安排交付事宜。

4、 因甲方原因导致交付不能按时进行的，乙方可相应顺延交付日期，造成乙方 损失的，甲方应当承担赔偿责任。甲方无正当理由未在约定期限内组织交付或提出

修改意见的， 自期限届满之日起视为本项目交付完成。

5、 因乙方原因导致交付不能按时进行的，乙方应当承担赔偿责任。

6、 自终验日起，进入正式服务周期，开始计算服务周期时间。服务期间，无线

校园网硬件设备及软件系统所有权归乙方所有，甲方负责系统的保管与安全管理。

**全l编号** **·** **IC21-5001-2022-00053** 

服务期满，无线校园网硬件设备及软件系统所有权划归甲方所有。

7、 服务期间，乙方接到运维服务要求时，必须半小时内到达现场处置。运维服

务时间每周7天，每天8:30-22:30为服务提供时间。

8、 服务期满后甲方需乙方继续提供服务的，应当另行签订协议。

9、无线校园网运营租用期限3年，3年后无线校园网设备及认证系统等全部资产

无偿移交学院。

**第** **五** **条** **项** **目** **培** **训**

1、 乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，及时培训甲方

技术人员。培训目标为甲方技术人员能够熟练掌握系统的操作技能。

2. 乙方培训时应当提供操作说明等技术资料。如未能达到培训目标的，乙方应

当按照甲方的要求提供 1 次免费的再培训。

**第** **六** **条** **项** **目** **考** **核** **方** **式**

1、 互联网出口链路故障时限当月累积达到24小时以上，作为考核指标，乙方

次性减免该月全额租赁费。

2、 无线校园网必须达到无线校园网运维服务目标(以下简称服务目标)。在 营过程中未达服务目标，乙方应在接到甲方整改要求后的3天内完成整改。如整

改后5天内仍达不到要求，乙方一次性减免该租赁项目当月50%租赁费。

无线校园网运维服务目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **运维服务项** | **指标** | **定义** | **数据来源** |
| 线校园网链路完好率 | ≥95% | POE交换机到AP设备之间的链 路 | 网管系统 |
| 技园无线网信号强度 | ≥-75dbm | 无线覆盖信号指标 | 系统与现场测试 |
| 工装网室内覆盖范围 | ≥98% | 覆盖区域包含：办公楼、教学楼、 图书馆、实验楼、学生宿舍。 | 系统 |
| 我网室外覆盖范围 | ≥85% | 覆盖区域包含：操场、体育馆及 校内存在用户使用无线服务的 空旷场所。 | 系统 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号：JC21-5001-2022-0005an  服务时间 | 7\*14 | 每周7天，每天8:30~22:30为 服务提供时间 | 根据实际运行情  况 |
| 书件4小时处结率 | ≥90% | 4小时内处理的服务请求 | 系统 |
| AP可用性 | ≥95% | 当月无故障AP数/AP总数 | 系统统计数据 |

**第七条知识产权和保密义务**

1、知识产权

(1)甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权进行约定，以保证本

目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。

(2)甲方保证，对本项目中选用的甲方原有软件拥有相应的使用、修改、升级 的权利，严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所约定的范

围内使用本信息系统，否则应当承担相应的法律责任。

(3)乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权， 本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索

赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

(4)对于乙方许可甲方使用的软件，双方应当明确约定甲方拥有的使用权、修 改权、升级权的具体内容。甲方应当依约定使用，不得超出约定范围。除本合同另

约定外，甲方不得将被许可使用的软件再许可第三方使用。

2、 保密

(1)保密期限为本合同履行期间及本合同终止后3年。甲乙双方可另行约定保

范围，作为附件。

(2)在保密期限内，甲乙双方均有为对方保密的义务。甲乙双方保证，因履行 本合同所获得的对方商业秘密，仅用于履行本合同项下的义务，并只为履行本合同 的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担

全部法律责任；但法律另有规定的除外。

(3)本合同履行完毕后，甲乙双方均应当按照对方要求，处理所获得的对方有

关资料信息或电子文档。

汉

712

合 品 ： T C 2 1 - 5 0 0 1 - 2 0 2 2 - 0 0 0 5 3 0

**第八条违约责任**

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按

照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

1、 乙方逾期履约或不履约责任

乙方如2022年8月25日前未能开始试运营，乙方应当一次性减免该租赁项目1个 租赁费。2022年9月25日未能开始试运营，乙方应当一次性赔偿甲方合同总价款30%

的违约金，并合同终止。

服务期满，乙方应当配合甲方在三个月内完成资产划转，如乙方未履行责任，

须由乙方一次性支付甲方合同总价款30%的违约金为赔偿。

2、 甲方逾期付款责任

甲方逾期付款，每逾期一 日，甲方应当向乙方支付合同总价款0.2%的违约金。 上述违约金不解除甲方的付款责任。甲方逾期付款或逾期验收超过90日的，由甲方

一次性支付乙方剩余合同总价款，并合同终止。

3、 合同签订后，如需解除合同，须经合同双方协商一致。单方面终止合同，终

止方应向守约方赔偿直接损失，并向守约方额外支付合同总金额30%的违约金。

4、 违反知识产权义务责任

任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，未经对方书面同意，将对方享有 知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自 第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当赔

偿由此给对方所造成的损失，如损失无法准确计算的，违约方应当支付相应违约金。

5、 违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当支付相应违约金。

**第九条合同的解除和终止**

1、 本合同生效后，除法律法规和本合同另有规定外，任何一方不得随意单方

更或解除合同，否则应当承担违约责任。



2、 甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。

**第十条不可抗力**

一 方当事人因不可抗力(指山洪、地震、战争等)不能按照约定履行本合同的， 根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗

力结束之日起15日内向对方当事人提供证明。

**第十** **一条争议解决方式**

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任意 一 方均可向甲

方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第十二条其他条款**

1、 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、 本合同 一 式 5 份 ，其中甲方 3 份，乙方2 份，具同等法律效力。

3. 本项目招标文件(包括投标文件、中标通知书)、本合同附件以及合同履行

程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具

有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

4、 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法

律效力。

**第十二章法定地址**

合同甲方：重庆警察学院


地 址：重庆市沙坪坝区大学城景铮路666号

联系电话：63964500

合同乙方：联通数字科技有限公司重庆市分公司

址 ： 重 庆 市 北 部 新 区 金 开 大 道 西 段 1 8 6 号 二 楼

联系电话：023-88882098



豆早

**(** **签**

甲字：

重成鉴察学院


( 章 ；

授权代表人：





**字** **页** **)**

乙方：

联通数字科技有限公司重庆市分公司

(盖章)

授权代表人：

日 期： 月 日



合同编号：JC21-5001-2022-000530

附 件 ：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | **品牌** | 型号 | 数量 |
| 1 | 无线控制器 | H3C | HMX3520X | 1 |
| 2 | 面板AP | H3C | WA6320H | 317 |
| 3 | 放装AP | H3C | WA6320 | 187 |
| 4 | 室外AP | H3C | WA6620X | 10 |
| 5 | POE接入交换机 | H3C | S5130S-28S-HPWR-EI | 29 |
| 6 | 汇聚交换机光模块 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 58 |
| 7 | 认证系统 | H3C | iMC | 1 |
| 8 | 配套线材与施工 |  | / | 1 |
| 9 | 2000M互联网专线 | 联通 |  | 3年 |