合同编号：

**技术服务协议**

项目名称： 璧山区森林资源专项调查技术服务协议

项目地点： 重 庆 市 璧 山 区

委托方(甲方): 重 庆 市 璧 山 区 林 业 局

受托方(乙方): 国家林业和草原局西北调查规划院

签订地点： 重 庆 市 璧 山 区

签订日期： 2 0 2 2 年 1 月 2 5 日



**甲方：重庆市璧山区林业局**

**乙方：国家林业和草原局西北调查规划院**

甲方委托乙方承担璧山区森林资源专项调查技术服务，并 支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分 地表达各自意愿的基础上，甲、乙双方同意签订本合同。结合 本项目实际，双方现就有关事宜经过充分协商达成如下协议，

共同信守和履行。

**第一条** **合同签订依据**

《中华人民共和国民法典》、重庆市规划和自然资源局、 重庆市林业局渝规资〔2021〕555 号文件要求，乙方的《投标 文件》及《中标通知书》,第三次国土调查以及国土变更调查 最新成果，《重庆市森林资源专项调查操作细则》的要求，开

展璧山区森林资源专项调查工作。

**第二条** **工作方法**

利用《森林资源调查系统》软件开展项目外业调查(运用

《森林资源调查系统》科技成果转化系数为合同的14%)。

**第三条** **工作内容**

( 一)调查范围

1. “三调”数据中的林地。

2.2014年以来实施且通过国家验收的退耕还林地块。

3. 其余可计入森林覆盖率的森林。

(二)调查时点

签订本合同、甲方按本合同约定时间提供所列全部资料后

起算服务期限，调查开始时间为2022年1月30日前，如遇甲



方原因、不可抗力(包含新冠疫情等)或其他第三方原因等情 形导致项目进行不顺利，则乙方提交工作成果的日期亦可相应

顺延，但不得超过上级林业主管部门规定的时间期限要求。

(三)调查内容

1. 查清全区森林资源的种类、数量、结构、质量和分布，

具体包括：

(1)获取各小班的地类、树种、郁闭度或盖度、起源、

林木质量等林分因子。

(2)获取各小班的土壤类型、土层厚度、地貌、坡度等

立地因子。

(3)查清各类森林、林木胸径、树高以及蓄积、株数。

(4)落实小班森林类别、事权等级、国家级公益林保护

等级、林地保护等级、生态区位等管理属性。

2. 根据小班现地调查情况，提出森林资源经营措施建议。

(四)甲方应提供的资料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资料名称 | 形式 | 提供时间 |
| “三调”林、园地基  础数据 | SHP矢量数据库 | 2022年1月25日 |
| 2014年以来验收合  格的退耕还林数据 | SHP矢量数据库 | 2022年1月25日 |

**第四条** **技术服务质量要求和期限**

(一)技术服务质量及成果要求

按《重庆市森林资源专项调查操作细则》要求的成果种类

提交成果，形成《璧山区森林资源专项调查工作报告》、《璧山



区森林资源专项调查技术报告》、《璧山区森林资源专项调查报 告》及其他图表资料。提交数量：纸质报告8份、统计表2份、 县级纸质图件1套，镇(街道、林场)纸质图件1套，小班调

查薄1套和上述所有材料电子文档2份。

(二)期限

起算服务期限后，2022年6月15日前完成森林资源专项 外业调查，2022年7月15 日前完成所有调查成果并上报(或 市级另行规定的时限)重庆市林业局、重庆市规划和自然资源 局。如遇甲方原因、不可抗力(包含新冠疫情等)或其他第三 方原因等情形导致项目进行不顺利，则乙方提交工作成果的日 期亦可相应顺延，但不得超过上级林业主管部门规定的时间期

限要求。

**第五条** **双方职责**

( 一)甲方职责

1. 甲方负责成立森林资源专项调查工作领导小组，协调

解决工作中遇到的重大问题。

2. 甲方负责协调、组织相关部门、各乡镇(街道办)、林 场等单位密切协助配合乙方工作，在本合同签订后10 日内提 供森林资源专项调查工作所需的各类基础数据，满足工作需要； 并对资料完整性、准确性、时效性负责。甲方不得要求乙方违 反《重庆市森林资源专项调查操作细则》有关标准规范开展工

作。

3. 甲方变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，

或所提交资料做较大修改，造成乙方返工时，双方除需另行协



商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应 按乙方所耗工作量向乙方增付工作报酬。若因国家政策和行业 相关技术标准规程规范等发生变化调整影响工作进度，则由双

方重新协商确定提交成果的合理时间。

4. 甲方应为派赴现场开展本合同有关技术服务工作的人

员提供必要的工作配合和工作便利条件。

5. 甲方负责组织技术服务成果资料的审查、验收、指导 和监督管理工作，及时研究解决乙方在交付工作成果中发现的 应由甲方负责解决的问题，如因甲方原因导致本应由甲方负责

解决的问题未得到解决致使项目进程受阻，乙方不负相关责任。

6. 乙方提交的技术服务成果，甲方未经乙方同意不得自

行修改，否则由此发生的损失和法律责任由甲方承担。

7. 甲方应积极支持乙方开展工作，同时甲方应指定一名 负责人与乙方对接，负责在约定的时间内向乙方提供必要的数 据、资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责，如因甲 方原因导致项目进行不顺利或延期等，乙方不负相关责任且乙 方提交工作成果的时间相应顺延。在合同期内项目发生变化时

应及时通知乙方。

8. 甲方按照合同要求并及时支付乙方工作费用。

9. 乙方提交的全部工作成果除署名权以外的著作权由甲

方单独享有。

(二)乙方职责

1. 根据国家及地方相关法律、法规和相关技术规范及行

业标准，编制森林资源专项调查成果，并获得甲方组织相关部



门审查并验收通过。

2. 乙方及时组建项目工作组，明确项目负责人和技术负

责人。

3. 乙方对工作质量负责，对甲方提出的服务过程中以及 质量检查中发现的问题要按照甲方要求的时限及时进行更改、

完善，工作质量符合技术规定的有关要求。

4. 乙方按本合同规定的时间和数量提交成果，符合重庆 市林业局、璧山区林业局以及重庆市规划和自然资源局的相关

要求。

5. 乙方应对甲方提供的资料承担保密义务。

6. 未经甲方书面同意， 乙方不得为履行本合同义务以外 的目的而对成果资料进行使用或将成果资料透露给第三方或 提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由乙方

承担。

7.乙方人员在履行本合同义务过程中发生事故的(包 括但不限于乙方人员、财产受到损害或对第三人人身、财产造

成损害),由乙方自行承担一切责任。

**第六条** **验收方式**


(一)通过重庆市林业局、重庆市规划和自然资源局成果

审查。

(二)甲方负责及时组织技术服务成果资料的审查和验收 工作。甲方应将审查结果、需修改的内容及时通知乙方，乙方

应在甲方要求的期限内完成对工作成果的修改调整。

**第七条** **技术服务报酬支付方式**



(一)技术服务报酬：璧山区森林资源专项调查技术服务 费用共计人民币：大写：贰佰壹拾万元整(小写： ¥2100000.00

元)。

(二)技术服务费由甲方分期支付给乙方。

1. 本合同生效后，乙方向甲方提供合法的同等金额发票， 甲方在收到发票之日起二十个工作日内支付合同金额的20%,

人民币大写：肆拾贰万元整(小写： 420000.00元);

2. 乙方完成璧山区森林资源专项外业调查，并提交调查 初步成果资料和同等金额发票，甲方在收到调查初步成果资料 和同等金额发票之日起二十个工作日内支付合同金额的30%,

人民币大写：陆拾叁万元整(小写： 630000.00元);

3. 乙方提交最终通过审查验收后的专项调查成果资料后， 甲方收到专项调查成果资料和同等金额发票之日起二十个工 作日内一次性支付剩余50%,人民币大写：壹佰零伍万元整(小

写： 1050000.00元);

4、 付款方式：甲方通过银行转帐至乙方账户(以合同约定 的乙方银行账户信息为准)。乙方在收到款项后，向甲方开具

增值税发票。

乙方户名：国家林业和草原局西北调查规划设计院

银行账号：102800212810

开户行：中国银行西安金花南路支行

本合同价款为包干含税总价，已包括人工费、差旅费等一 切费用。若甲方增加服务内容、变更服务要求或出现其他导致

乙方增加工作量的情形等，则应按照乙方实际工作量另行付费。



**第八条** **履约保证金**

1. 乙方交纳履约保证金人民币大写：拾万零伍仟元整(小

写： ¥105000.00元)作为本合同的履约保证金。

2. 履约保证金在签订合同前5 日内由乙方支付给甲方， 作为违约金的一部分及用于补充甲方因乙方不能履行合同义

务而蒙受的损失。

3. 履约保证金返回：项目成果验收合格后10日内，由甲 方向乙方原路返还履约保证金计人民币大写：拾万零伍仟元整

(小写： ¥105000.00元)。

收款单位：重庆市璧山区财政局

账 号：2101010120010000014318001

开户行：农商行璧山支行

备 注：区林业局(璧山区森林资源专项调查履约保证

金)

**第九条** **违约责任**

( 一)甲方责任

1. 甲方增加、变更委托项目内容、提供的资料有误等造 成的返工，其费用由甲方承担；在项目实施过程中甲方组织保 障不力、数据资料提供延迟，导致乙方无法按合同约定完成工

作成果，由甲方承担相应责任。

2. 甲方另外增加合同项目内容时，双方协商追加费用，

并另立补充合同。

3. 甲方要求在合同履行期间终止或解除合同时，乙方未

开始开展工作的，不退还甲方已付款项；已开始开展工作的，



甲方应根据乙方已完成的实际工作量，按实际工作量给予支付， 不足25%的，按本合同约定技术服务费用的四分之一支付；完 成25%至50%的，按本合同约定技术服务费用的一半支付；完

成50%至75%的，按本合同约定技术服务费用的四分之三支付；

完成75%以上的，向乙方支付本合同约定的技术服务费用。

4. 甲方未按合同约定提供有关资料、数据和积极配合工 作的，导致乙方无法按合同约定完成工作成果，由甲方承担相

应责任。

5. 甲方对提供的资料的准确性、完整性负责，若因甲方 提供资料有误造成乙方返工或延迟完成，甲方承担乙方为此增

加的其他费用。

(二)乙方责任

1. 乙方为甲方提供必要的后续技术支持，保证成果的有

效使用。

2. 由于乙方原因造成质量问题或损失，乙方除负责采取 补救措施外，应免收直接受损失部分的费用，且乙方承担全部

损失赔偿责任。

3. 合同签订后，非法定或约定事由，乙方解除合同的，

应全额退还甲方已付款，并按合同总额价款的20%承担违约金。

4.乙方若未能按照本合同约定在2022年6月15日前完成 森林资源专项外业调查，或未能在2022年7月15日前完成所 有调查成果并上报(或市级另行规定的时限)重庆市林业局、 重庆市规划和自然资源局的，均视为逾期，任一项行为每逾期

一天乙方按合同总价的千分之五承担违约金，有多项行为逾期



的，违约金分别计算(每项工作成果即视为一个单独的行为)。

如因乙方逾期行为给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

5.乙方提交的成果若未能通过上级验收，乙方应负责采取 补救措施，在甲方要求的期限内完成修改调整直至验收通过， 且自未通过验收之日起至修改完成通过验收之日止，每天按合 同总价的千分之二承担违约金，由此造成的一切责任和后果由

乙方承担，并赔偿甲方相应损失。

6.按本条第4、5款约定乙方应承担的违约金累计达到合 同总额的20%以上的，甲方还有权随时解除合同，并不支付乙

方任何费用(已经支付的有权要求退还)。

7.乙方应承担的违约金、赔偿款等款项，甲方有权从应支

付给乙方的合同价款中直接扣除。

**第十条** **不可抗力**

1. 如本协议一方遭遇战争、火灾、地震、政府禁令、疫 情及经双方认可的其他影响合同正常履行的情况等事件，不能 履行本合同，受影响一方可部分或全部免除其责任，但应立即 采取有效手段防止上述不可抗力事件的后果，减轻可能给对方


造成的损失。

2. 当不可抗力事件终止或事件消除后，受事件影响的一 方应尽快以电话或传真方式通知合作方。若因不可抗力事件持 续 3 0 天或导致合同目的不能实现的，受事件影响的一方可解

除合同并免于承担违约责任。

**第十一条** **合同变更与解除**

1. 双方经协商一致可变更或解除合同，并以书面形式确



定。

2. 若因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履 行，守约方可以向违约方提出变更或解除合同的书面请求，违 约方应当在10 日内予以书面答复；逾期未予书面答复的，视

为同意。

3. 法律规定的合同解除情形出现时， 一方主张解除合同

的，应当书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。

4. 本合同中约定可单方解除合同的，单方解除合同的条 件成就时，享有解除权的一方可单方解除合同，但应书面通知

对方。合同自通知到达对方时解除。

5. 发生不可抗力(如协议一方遭遇战争、火灾、地震、 政府禁令、疫情及经双方认可的其他影响合同正常履行的情况

等事件，不能履行本合同)。

**第十二条** **通知与送达**

1. 双方应在约定的时间周期内完成工作成果的提交、修

改或确认意见的回复。


2.双方确定了如下项目对接人员，代理合同双方履行工作 成果的提交、修改或确认意见的回复及合同履行相关事宜的意 思传达。方式为：电子邮件、特快专递、传真。双方项目对接 人按本项约定行为的，对双方均有约束力，产生相应的法律效

力。

甲方项目负责人：

电话：

身份证号码：



项目对接人：谭春阳

电子邮箱：

甲方项目专员：谭春阳

电话：15730111417

特快专递邮寄地址：重庆市璧山区

乙方项目负责人：刘友林

电话：13991232893

身份证号码：610103197003025212

项目对接人：刘友林

电子邮箱395515292@qq.com

乙方项目专员：唐雄

电话：13873968025

身份证号码：430525199003200514

项目对接人：唐雄

电子邮箱：245804726@qq.com


特快专递邮寄地址：陕西省西安市金花南路156号。

3. 甲方、乙方双方确认本合同尾部写明的地址和方式作 为本协议项下通知事项以及所涉债务/义务的催收和诉讼(仲 裁)文书(包括但不限于起诉状(或仲裁申请书)及证据、传 票、应诉通知书、举证通知书、开庭通知书、判决书(裁决书)、 裁定书、调解书、执行通知书、限期履行通知书等诉讼审理以

及执行阶段法律司法文书)送达地址和送达方式。

上述法律文书以本合同写明的任一方式送达到上述任一

地址，均视为送达(指定代收人送达视为送达)。如上述送达



地址和方式有变更的，变更方应当及时以书面方式通知其他各 方并重新确认送达地址和方式，如未及时通知的，视为未变更，

相关责任由该责任方承担。

**第十三条** **其他**

1. 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时

协商解决。

2. 未尽事宜双方协商解决，双方可签订补充合同作为附

件，补充合同与本合同具有同等法律效力。

3. 合同履行过程中发生纠纷，双方应协商解决；协商、

调解不成时由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

4. 甲乙双方工作人员在配合工作期间，必须遵守劳动安

全规定，若发生意外人身事故，甲乙双方各自承担相应责任。

5. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公

章后生效。

6. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及 双方认可的来往电子邮件、传真，会议纪要等，均为本合同组


成部分，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。具有同

等法律效力。

(以下无正文，为协议签署部分)



(本页无正文，为协议签署部分)

乙 方：国家林业和草原局

甲 方：璧山区林业局

西北调查规划院

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人： 

联系地址：重庆市璧山区沿河东

路南段55号

联系人：谭春阳

联系电话：15730111417

开户银行：

银行账号：

委托代理人： 

联系地址：陕西省西安市

碑林区金花南路156号

联系人：唐雄

联系电话：13873968025

开户银行：中国银行西安

金花南路支行

银行账号：102800212810

2 0 2 2 年 / 月

