

**智能化工程项目合同**

**编号：JA20220812A08**

发包单位(甲方): 乐清市卫生健康局

**承包单位(乙方):** **浙江久安科技有限公司**

**使用单位(丙方):** **乐清市清江中心卫生院**

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公 平和诚信信用的原则，三方单位就丙方乐清市清江中心卫生院智能化工程项目事项协商 一致，签订本合同。

**第一条：项目名称**

1、项目名称： 乐清市清江中心卫生院迁扩建工程智能化工程项目

2、工程地址： 乐清市清江中心卫生院

**第二条：项目承包范围**

承包范围：综合布线、计算机网络、安全防范和机房UPS 工程等，以上工程包含施 工、安装、调试、售后服务及保修等为完成工程项目所产生的全部工作。

**第三条：合同工期**

乙方应自接到丙方开工通知之日起3个工作日进场施工，具体工期与丙方院舍装修 同步，完成系统试运行及各方验收，并具备交付使用条件。如因土建、院舍装修施工等 影响工程进度的，经乙方确认后，工期顺延。

**第四条：质量标准和要求**

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家 企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企 业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

**第五条：合同价款**

金额(大写) **:** **肆拾柒万柒仟贰佰捌拾玖元整(人民币)**

(小写):¥: 477289.00 (人民币)

合同总价包含的内容详见报价汇总表(见合同附件)


**第六条：工程价款支付方式**

1、预付款： 合同签订5个工作日内甲方向乙方支付预付款项，付款金额为合同总额 的30%, 即 ( ¥143186.7 )(大写人民币： **壹拾肆万叁仟壹佰捌拾陆元柒角)** 。

2、工程进度款：综合管线系统安装完成甲方向乙方支付合同价款的30%, 即 ( ¥143186.7 ) **(大写人民币：** **壹拾肆万叁仟壹佰捌拾陆元柒角)** 。

3、工程进度款： 设备进场安装完成甲方向乙方支付合同价款的 30%, 即 ( ¥143186.7 )(大写人民币： 壹拾肆万叁仟壹佰捌拾陆元柒角)。

4、**终验收款：** 设备经丙方现场终验收合格且乙方开具5%的工程发票至甲方后，甲

方在五个工作日内向乙方支付终验收款，付款金额为工程项目结算总额的5%, 即 ( ¥23886.45 )(大写人民币： 贰万叁仟捌佰捌拾陆元肆角伍分)。

5、质保金： 余下合同总额的5%,即( ¥23886.45 )(大写人民币： **贰万叁仟捌佰** 捌拾陆元肆角伍分)合同款作为质量保证金。自丙方出具验收合格证明之日起12个月内， 若设备使用未出现不可修复问题的，甲方应在期满后五个工作日向乙方无息归还质量保 证金。

上述工程款价格为含税价格，根据每一期的付款进度，乙方应向甲方提供本合同约 定金额的税票。

6、 甲方向乙方支付货款的方式：□支票 电汇口银行汇票

**第七条：合同文件的组成与解释顺序**

1、本合同与合同附件；

2、图纸与标准、规范；

3、三方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

**第八条：竣工验收交付管理**

1、工程施工完毕，乙方必须先进行自检，自检合格达到验收标准后，乙方向丙方 提供完整竣工资料及竣工验收报告，报丙方组织初验，初验合格后能报丙方正式验收。

2、丙方收到竣工验收报告后15天内组织验收，并在验收后给予认可或提出整改意 见。如初次验收未通过，乙方应按丙方整改意见整改完成后再次申报，直至工程质量达 到设计要求和技术规范、标准的规定。

3、工程竣工正式验收合格，丙方正式验收通过日期(丙方签字认可)为实际竣工 日期。

4、 工程竣工验收交付和丙方接管之前，丙方有权多次组织本公司专业人员及有关 单位对工程质量进行100%全面检查验收，对检查过程中发现的质量问题，乙方必须在限 定的期限内整改完毕，达到本合同约定的质量标准。

5、工程竣工，乙方应向丙方提供完整的竣工验收资料一式三份，包括：

(1)合同协议书；

(2)竣工报告(含设备进场验收单、工程变更单);

(3)系统设备使用说明书(含操作说明及日常维护手册);

(4)系统竣工图(含系统图、布点图、接线图)。

**第九条安全文明施工管理**

1、搞好现场环境与文明施工。

2、加强安全意识，搞好安全防护。人员进场做好安全教育工作，及时做好书面安 全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安 全生产制度(处罚标准),电工、机械工等专业工种必须持证上岗，用电机具要专人管 理专人操作，若违反规定造成工作事故全部由乙方负责。

3、 乙方必须做好防火、防盗工作。

**第十条：辅助服务**

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如： 产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好 随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

(1)货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对丙方操作人 员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

**第十一条：工程保修**

1、质保期 年，按竣工正式验收合格签字之日起计算，除不可抗拒因素或人为 使用不当因素造成的损坏情况外，乙方均提供免费服务。

2、售后服务响应时间：24小时全天候，白天工作时段8小时内赶到现场处理；工作 时段外含夜间24小时内赶到现场。


3、乙方负责维修部分的工程，完成后要经丙方验收签字认可。乙方在负责维修时， 乙方应本着工完场清的原则，如维修过程中给丙方造成损失，则乙方应承担相应责任。

**第十二条：其他**

本合同经双方签字盖章并加盖各页骑缝章后生效；本合同一式陆份，甲乙丙三方各 执贰份。工程竣工至保修期结束，在履行合同过程中产生争议时三方协商解决，协商不 成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第十三条：合同附件**

本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与合同具有相同的法律效力。

乙方(盖章):

甲方(盖章):

**乐** **清** **市** **卫** **生** **健** **康**

授权代表：



日 期：

浙 江 久 安 科

授权代表：

日 期：

丙方(盖章):

乐清市清江中心

授权代表：

日 期：