


采购合同

**兰溪市杨梅兰溪综合指数研究采购**

**项目**



**甲方：兰溪市农业农村局**

**乙方：浙江省农业科学院**

**合同条款**

甲方： 兰溪市农业农村局 签订地点： 

乙方： 浙江省农业科学院 签订时间： 

甲、乙双方根据浙江中兰工程项且管理有限公司项目编号为的兰溪市杨梅兰溪综合指数

研究采购项目的采购交易结果，签署本合同。

**一、服务内容及标准**

(按采购需求及投标文件的内容填写)

**二、** **服务费用**

本合同项下管理服务费用为人民币999000 元，大写： 玖拾玖万玖仟元整

**三、** **实施期限**

项目实施期限为3年，2022年9月21日——2025年9月20日。

**四、进度要求**

1.2022年10月前构建杨梅品质指数和果实生长模型(10月10日前发布杨梅品质指数

和果实生长模型);

2.2023年5月前构建健康指数、质量安全指数、品牌指数、智能修型系统等模型；

3.2023年12月基本完成相关指数的数据收集和模型开发；

4. 2024年12月前完成验收；

4.2025年5月前投入使用。

**五、** **技术资料**

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或 资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意

保密并限于履行合同的必需范围。

六、 知识产权


1.乙方应保证所提供的服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**七、转包或分包**

不允许转包。

允许分包部分。



如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证

金并追究乙方的违约责任。

**八、** **项目服务期限及实施地点**

1.服务期限：2022年9月至2025年9月

2.实施地点：兰溪市

**九、** **付款**

1.合同签订之日起7日内由甲方向乙方支付40%的合同价款；

2.2023年7月前由甲方向乙方支付30%的合同价款；

3.2024年项目完成验收后由甲方向乙方支付30%的合同价款。

十、 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十一、违约责任**

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五

向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金， 由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。 乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的

违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权终止

接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

**十二、** **不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，

其延长期与不可抗力影响期相同。


2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十三、** **合同权利的持续**

如甲方不再以签署本协议的名称运营，则甲方应向任何权利义务的承继者转让本协议，

并要求其履行本协议中的各项义务。



|  |
| --- |
| 乙方  单位名称(章):  单位地址：  法定代表人(签字):  委托代理人(签字):  电 话 ：  开户银行：  账 号 ：  邮政编码： |

**十四、** 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向

甲方所在地人民法院起诉。

**十五、** **合同相关文件：** 有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函 等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、 承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺

函”为准。

**十六、** **合同在执行过程中出现的未尽事宜，** 双方在不违背本合同和采购(招标)文件的

原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

**十七、合同争议处理方式：** 本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成

时，按下列第 (2) 种方式处理：

(1)提交 仲裁委员会仲裁。

(2)依法向人民法院起诉。

**十八、** **合同生效**

1.乙方持中标通知书作为与甲方签订合同的凭证。

2.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。本合同

一式陆份，甲、乙双方和浙江中兰工程项目管理有限公司各执二份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

|  |
| --- |
| 甲方  单位名称(章):  单位地址：  法定代表人(签字):  委托代理人(签  电 话 ：  开户银行：  账 号 ：  邮政编码： |